## Sheet1
日期 | 今日计划 | 完成情况 | 问题
2018-10-29 07:12 | 对于tablemessege和props进行web化 | 完成base，dao、entity的建立 | 无
2018-10-30 | 对于tablemessege和props进行web化 | 完成service，controlle的建立 | 无
2018-10-31 | 对于tablemessege和props进行web化 | 对完成的情况进行测试 | service的test报错，在解决
2018-11-01 | 对于tablemessege和props进行web化 | 测试未完成 | 无
2018-11-02 | 编写接口文档，和王斌沟通，继续测试 | 测试完成 | 无
2018-11-03 | 构思数据和模板的结合的方法以及处理 | 未完成 | 不确定该用哪种方法
2018-11-04 | 尝试处理前端穿过来的数据，建立test但是放弃了 | 未完成 | 确定用jpa
2018-11-05 | 学习freemaker语法和配置到springboot | 正在学习 | 正在学习
2018-11-06 | 配置freemaker成功，并且写出了一个小demo进行实验 | 正在学习 | 如何与项目结合
2018-11-07 | 编写Dao，ENTITY模板并且进行测试 | 测试有错误 | 正在修改
2018-11-08 | 修改后进行测试 | 测试成功 | 无
2018-11-09 | 继续编写service，impl，controller的模板 | 正在编写 | 编写尚未完成
2018-11-10 | 继续编写service，impl，controller的模板，并且进行修正 | 编写完成，等待测试 | 测试有bug，等待修改
2018-11-11 | 完成单表在指定文件夹下自动生成的测试 | 完成 | 继续编写代码生成器在一对多，多对多下的自动生成
2018-11-12 | 完成在自定义package下自动创建代码 | 未完成 | 编写未完成
2018-11-13 | 对一对多进行设计 | 未完成 | 不知该怎么映射
2018-11-14 | 对一对多进行设计 | 未完成 | 不知该怎么映射
2018-11-15 | 对一对多进行设计 | 未完成 | 有初步的想法
2018-11-17 | 有一些想法，但是没有用代码实现 | 未完成 | 设计好类图
2018-11-18 | 着手代码的修改，和以前的tablemessage的完善 | 对一对多的设计还未完成 | 正在编写
2018-11-19 | 着手代码的修改，和以前的模板的完善 | 一对多设计完成 | 正在编写
2018-11-20 | 着手代码的修改，和以前的模板的完善 | 一对多设计完成 | 正在编写
2018-11-21 | 着手代码的修改，和以前的模板的完善 | 一对多设计完成 | 正在编写
2018-11-22 | 着手树形结构的代码的模板的修改 | 未完成 | 正在编写
2018-11-23 | 着手树形结构的代码的模板的修改 | 未完成 | 正在编写
2018-11-24 | 进行测试 | 未完成 | 正在编写
2018-11-25 | 进行测试 | 未完成 | 正在编写
2018-11-26 | 进行测试 | 未完成 | 正在编写
2018-11-27 | 进行测试 | 未完成 | 正在编写
2018-11-28 | 进行测试 | 未完成 | 正在编写
2018-11-29 | 进行测试 | 完成
2018-11-30 | 着手多对多的设计 | 未完成 | 正在编写
2018-12-01 | 着手多对多的设计 | 未完成 | 正在编写
2018-12-02 | 设计完成。着手编写 | 未完成 | 正在编写
2018-12-03 | 设计完成。着手编写 | 未完成 | 正在编写
2018-12-04 | 对完成的多对多进行测试 | 进行测试
2018-12-05 | 对完成的多对多进行测试 | 测试完成
2018-12-06 | 着手代码的修改，和以前的模板的完善 | 继续修改 | 正在修改
2018-12-07 | 着手代码的修改，和以前的模板的完善 | 继续修改 | 正在修改
2018-12-08 | 着手代码的修改，和以前的模板的完善 | 继续修改 | 修改完成
2018-12-09 | 着手前后端交互的编写Controller层 | 还未完成
2018-12-10 | 着手前后端交互的编写Controller层 | 还未完成
2018-12-11 | 着手前后端交互的编写Controller层 | 还未完成
2018-12-12 | 对controlller层的接口方法进行测试 | 测试进行中
2018-12-13 | 对controlller层的接口方法进行测试 | 测试完成
2018-12-14 | 和王斌的前端的对应方法进行整合 | 完成TableMessage的接口 | 测试完成
2018-12-15 | 和王斌的前端的对应方法进行整合 | 完成Props的接口 | 测试完成
2018-12-16 | 和王斌的前端的对应方法进行整合 | 完成Connection的接口 | 测试完成
2018-12-17 | 和王斌讨论前端的交互流程 | 没有得出结论
2018-12-18 | 继续和王斌讨论前端的交互流程 | 得出相对友好的交互方式
2018-12-19 | 王斌修改了前端接口的调用方式，需要测试 | 准备测试用例
2018-12-20 | 进行测试 | 测试进行中
2018-12-21 | 进行测试 | 测试完成，发现后台500错误。
2018-12-22 | 修改后台500错误出现的问题，着手处理 | 正在处理
2018-12-23 | 对处理后的接口再次进行测试 | 测试完成
2018-12-24 | 修改多对多的模板，发现模板的bug | 思考解决问题的方法
2018-12-25 | 修改多对多的模板，发现模板的bug | 网上查阅学习资料
2018-12-26 | 解决bug，正常完成多对多的编写 | 设计测试用例
2018-12-27 | 测试进行中 | 测试完成
2018-12-28 | 准备期末考试
2018-12-29 | 准备期末考试
2018-12-30 | 准备期末考试
2018-12-31 | 准备期末考试
2019-01-01 | 准备期末考试
2019-01-02 | 准备期末考试
2019-01-03 | 准备期末考试
2019-01-04 | 准备期末考试
2019-01-05 | 准备期末考试
2019-01-06 | 准备期末考试
2019-01-07 | 准备期末考试
2019-01-08 | 与前端一起进行最后的整合处理，测试 | 进行测试
2019-01-09 | 与前端一起进行最后的整合处理，测试 | 进行测试
2019-01-10 | 与前端一起进行最后的整合处理，测试 | 进行测试
2019-01-11 | 与前端一起进行最后的整合处理，测试 | 进行测试
2019-01-12 | 与前端一起进行最后的整合处理，测试 | 进行测试
2019-01-13 | 与前端一起进行最后的整合处理，测试 | 进行测试
2019-01-14 | 与前端一起进行最后的整合处理，测试 | 进行测试
2019-01-15 | 编写实训文档