## Sheet1
日期 | 今日计划 | 完成情况 | 问题
2018-10-29 07:12 | 完成登录功能 | 未完成登录 | 路由跳转有问题
2018-10-30 | 登录页面的实现美化工作 | 完成任务
2018-10-31 | 用户前端表格的实现（实现假数据） | 完成任务 | 属性传值问题
2018-11-01 | 添加（用户添加的功能） | 完成函数实现 | 后台跨域请求没有测试
2018-11-02 | 添加（删除 、编辑功能） | 完成函数实现
2018-11-03 | 进行组件之间的传参 | 完成 | 没有实现路由的跳转
2018-11-04 | 1.对跨域请求的js实现再次封装 2.对属性参数进行再次重构 | 完成
2018-11-06 | 1.前端路由的实现 | 完成
2018-11-07 | 1.用户组界面整体设计 2.对话框的设计 | 完成 | 整体逻辑设计较难
2018-11-08 | 1.用户的数据交互 2.组界面的实现 | 未完成组见面实现 | 增加数据有问题，修改数据有问题
2018-11-09 | 1.实现登录跨域验证 | 完成
2018-11-13 | 1.完善增加用户功能 | 未完成 | 在表单的提交过程中出现问题
2018-11-14 | 1.对增加用户功能函数重构 2.构思进行过滤器查找 | 完成
2018-11-15 | 1.实现过滤器查找 2.用户界面添加标签页 | 完成 | 过滤器增加，后台没有完成
2018-11-17 | 1.增加用户问题解决 2.树状结构增加假数据3 3.用户组的树状节点的显示布局实现 | 完成
2018-11-18 | 1.实现用户组的增加功能 | 完成
2018-11-19 | 1.过滤查找，前后台跑通 2.增加用户组的删除、编辑功能 | 完成
2018-11-21 | 1.增加菜单模块 | 完成界面
2018-11-22 | 1.添加菜单表单 2.添加节点方法 | 完成 | 增加功能等函数还没有完成
2018-11-23 | 1.修改用户JI界面样式 2.增加菜单功能（增加，修改） | 完成
2018-11-25 | 1.用户组数据前端树状结构展示 2.用户组类型前端数据返回 | 完成 | 增加功能（增删改查）
2018-11-27 | 1.重新架构用户组页面（删除用户类型） | 完成
2018-11-30 | 1.用户组增删改查前端和后端结合 | 完成
2018-12-01 | 1.用户组下成员的显示 2.用户管理接口的修改 | 未完成 | 关联用户功能未完成
2018-12-02 | 1.关联用户 2.移除用户组中的用户 | 未完成 | 关联用户的借口前后端数据有问题，待改正
2018-12-03 | 调整关联用户接口 | 完成
2018-12-04 | 前后端实现用户关联 | 完成
2018-12-05 | 1.实现关联用户，并渲染用户 2.看vuex相关知识 | 完成
2018-12-07 | 添加用户状态管理 | 未完成 | 部分出来，待完善
2018-12-09 | 构思权限路由表
2019-01-02 | 1.用户添加状态管理 | 完成部分状态
2019-01-03 | 1.动态路由设想 | 为实现
2019-01-04 | 1.设想添加路由钩子函数
2019-01-06 | 填写服务注册的一系列的界面 | 页面完成，前后台跨域为解决
2019-01-07 | 1.实现对菜单分配权限 | 完成
2019-01-08 | 1、对样式再次修改 | 完成
2019-01-09 | 1、写需求分析文档 | 完成
2019-01-10 | 1、完善需求分析文档
2019-01-14 | 1、写权限部分实训报告 | 完成