## Sheet1
日期 | 今日计划 | 完成情况 | 问题
2018-10-29 07:12 | 封装echarts | 完成 | 无
2018-10-30 | 编写echarts模块的ajax请求后台数据 | 完成 | 后台跨域请求未配置，无法测试
2018-11-01 | 将form表单内容传给AppMain | 完成 | 无
2018-11-02 | 把panel内容和主页面分离 | 完成 | 无
2018-11-04 | 替换特定位置的图标 | 已完成 | 偶尔失灵
2018-11-06 | 解决路由、登录bug | 完成
2018-11-07 | 解决跨域请求，解决echarts数据调用 | 未完成 | 测试时报错java.lang.ArrayStoreException，可能与spring cloud版本冲突有关
2018-11-08 | echart组件替换 解决昨天error 重构echart模块 | 完成
2018-11-09 | 学习docker,尝试部署 | 未完成
2018-11-12 | 学习springcloud
2018-11-13 | 学习eureka的使用 | 未完成 | 加入EnableEurekaServer后无法启动项目
2018-11-14 | 解决昨天bug 学习Hystrix的基本架构和机制 | 完成
2018-11-15 | 使用docker部署项目 | 未完成 | 环境部署未完成
2018-11-18 | 将项目打成jar包放入docker容器中 | 未完成 | 在docker容器中运行不起来
2018-11-19 | 了解editable tree grid，考虑实现 | 完成
2018-11-20 | 在项目中部署jQWidgets | 完成
2018-11-22 | 学习easyui的editable扩展并尝试在项目中部署 | 未完成
2018-11-23 | 学习elementui组件自带方法的使用 | 完成
2018-11-25 | 封装table、treegrid组件 | 完成
2018-11-26 | 写本组的需求分析 | 完成
2018-11-27 | 封装tree、treegrid组件 | 完成
2018-11-28 | 在组件上自定义方法 | 未完成 | 自定义事件不响应
2018-11-30 | 在组件上自定义方法，实现组件复用 | 未完成 | 数据覆盖
2018-12-01 | 将tree组件设为单选框 | 完成
2018-12-02 | 解决数据替换逻辑问题