## Sheet1
日期 | 今日计划 | 完成情况 | 问题
2018-10-29 07:12 | 界面显示Echart | 完成 | 无
2018-10-30 | 界面卡片布局 | 完成 | 卡片间距待完善
2018-10-31 | 界面卡片响应操作 | 完成 | 响应界面布局没完成
2018-11-01 | 根据响应切换不同Echart | 完成 | 无
2018-11-02 | Echart根据需求变化呈现在前端 | 完成 | 无
2018-11-03 | 实现卡片替换 | 未完成 | 无法单个卡片替换
2018-11-04 | 实现卡片替换 | 待完善 | 无法确定需要替换的卡片是哪个
2018-11-05 | 卡片替换完成 | 完成 | 无
2018-11-06 | 跨域请求 | 待完善 | 端口不一致
2018-11-07 | 实现数据传输 | 完成 | 无
2018-11-08 | 数据引入Echart | 待完善 | 数据无法正常引用
2018-11-09 | 数据引入Echart | 待完善 | 数据引入格式有差异
2018-11-10 | 数据引入Echart | 完成 | 无
2018-11-12 | 学习封装js | 待完善 | 对js学习的比较浅
2018-11-13 | 学习封装js | 待完善 | 重新对js进行学习
2018-11-14 | 学习封装js | 待完善 | 无
2018-11-15 | 初步对Echart进行封装 | 完成 | 无
2018-11-16 | Echart封装后的引入使用 | 未完成 | 不能new，引入不显示
2018-11-17 | Echart重新封装 | 完成 | 数据无法从后端引入
2018-11-18 | Echart封装中数据传入方法的实现 | 未完成
2018-11-19 | 二维Echart的全面封装 | 未完成 | 无
2018-11-20 | 配置信息的树形控件展示 | 完成 | 无
2018-11-21 | 配置信息与图表之间的信息传递 | 完成 | 无
2018-11-22 | 根据信息与图表类型生成图表 | 完成 | 待实现信息：图 1：n的展示
2018-11-24 | 解决饼状图的数据格式传入显示问题 | 完成 | 无
2018-11-25 | 学习vue状态管理 | 未完成 | 无
2018-11-27 | 解决不同图表传入的数据格式的转换 | 完成 | 部分图表数据传入的服务项数量选择
2018-11-28 | 封装散点图、雷达图 | 完成 | 无
2018-11-29 | 完善图表面板的辅助功能（类型转换，放大缩小） | 完成 | 无
2018-12-01 | 实现服务对图表的一对多呈现 | 未完成 | 遗留有bug
2018-12-02 | 消除图表多次选择呈现后不刷新的BUG | 完成
2018-12-04 | 解决Vuex中mutations多数据注入 | 完成
2018-12-05 | 处理使用Vuex后出现多个dialog的问题 | 待完成 | 全局变量（dialog控制变量）在四个dialog中使用
2018-12-06 | 实现图表状态保存 | 未完成 | 容器保存了但是图表数据呈现不保存
2018-12-07 | 实现图表状态保存，3D图表初步实现。 | 完成 | 无
2018-12-08 | 动态数据的图表展示（数据与图表联动） | 完成 | 后端传入的服务方式未知
2018-12-09 | 用户个性化定制页面的实现学习 | 未完成
2019-01-02 | 实现3D图表的初次生成引用 | 完成
2019-01-03 | 实现图表组件的多次复用数据不覆盖问题 | 完成
2019-01-04 | 实现了个性化初始页面 | 完成
2019-01-05 | 动态路由实现路由权限控制 | 完成
2019-01-06 | 用户根据后台权限生成导航栏 | 完成
2019-01-07 | 组件加载数据期间实现等待效果 | 完成
2019-01-08 | 实现用户个性化页面配置页 | 完成
2019-01-09 | 用户配置信息与后台的交互 | 完成
2019-01-10 | 后台配置信息与前端样式的交互 | 完成
2019-01-11 | 主题样式与页面一的配置化生成 | 完成